**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

#### **Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Большие Савки», утверждённой постановлением от 04.03.2020 №17 (в редакции от 03.02.2021 №4, от 21.01.2022 № 4; от 03.02.2023 №10; от 26.01.2024 №7; от 07.02.2025 №11)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Большие Савки» проведена за 2024 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
   1. Основными целями программы являются:

- создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей жителей поселения в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития территории.

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются: - создание социально - экономических условий развития муниципальной службы;

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового  состава;  
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;   
- упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях;

- изучение, обобщение и распространение передового опыта по вопросам управления персоналом и организации муниципальной службы.

В реализации целей и задач в 2024 году выполнены следующие мероприятия:

- расходы на выплаты персоналу;

- пенсионное обеспечение, доплаты к пенсии муниципальным служащим, замещавших должности муниципальной служб;

- реализация прочих мероприятий.

2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2024год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2024 году** | **% выполнения плана** |
| - доля муниципальных служащих, прошедших обучение повышения профессионального уровня; | 50 | 50 | 100 |
| - количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв органов местного; - индекс доверия граждан к муниципальным служащим. | 1 | 1 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/2)\*(100+100)=100%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Большие Савки» израсходовано 2768,1 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 748,7 | 730,5 | 98 |
| Центральный аппарат | 2282,4 | 1783,7 | 78 |
| Составление проекта бюджета сельского поселения и организация исполнения бюджета сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Реализация прочих мероприятий органов местного самоуправления | 52,8 | 48,6 | 92 |
| Выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | 158,0 | 155,3 | 98 |
| Резервный фонд | 30,0 | 0,0 | 0 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Большие Савки».

**(1/6)\*(98+78+100+92+98+0)=77,7%**

4. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | Выплата заработной платы Главе администрации; уплата налогов. | 1 |
| Центральный аппарат | Выплата заработной платы персоналу, уплата налогов. | 1 |
| Составление проекта бюджета сельского поселения и организация исполнения бюджета сельского поселения | Составлен бюджет сельского поселения и его исполнения | 1 |
| Реализация прочих мероприятий органов местного самоуправления | Проведение массовых мероприятий | 1 |
| Выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | Выплачена доплата к пенсии муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы | 1 |
| Резервный фонд | - | 0 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/6)\*(1+1+1+1+1+0)\*100=83%**

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Большие Савки».

Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+77,7+83)/3=87%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Большие Савки» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 87%.

**Врио Главы администрации И.С. Аксютин**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

#### **Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Большие Савки», утверждённой постановлением от 04.03.2020 №16 (в редакции от 03.02.2021 №2, 21.01.2022 № 3, от 03.02.2023 №11, от 26.01.2024 №3, от 07.02.2025 №9)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Большие Савки» проведена за 2024 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются

- сокращение доли автомобильных дорог общего   
пользования местного значения, не соответствующих   
нормативным требованиям;   
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;   
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения «Деревня Большие Савки».

В реализации целей и задач в 2024 году выполнены следующие мероприятия:

- реализован проект развития общественной инфраструктуры, основанный на местных инициативах;

- проведено грейдирование и подсыпка дорог в п. Засецкий, п. Шубартовка, д. Барсуки;

- проведена очистка дорог от снега;

- выполнены работы по механизированной косьбе травы по обочинам дорог.

2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2024 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2024 году** | **% выполнения плана** |
| - % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения, соответствующих нормативным  требованиям к транспортно-эксплуатационным  показателям | 89 | 92 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/1)\*(100)=100%**

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Большие Савки» израсходовано 1705 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 500,0 | 69,7 | 14 |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельских поселений | 321,3 | 321,3 | 100 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 1314,0 | 1314,0 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Большие Савки».

**(1/3)\*(14+100+100)=71%**

4. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | Расчистка дорожного полотна от снега в д. Большие Савки, д. Малые Савки, п.Засецкий, п.Шубартовка, д.Барсуки, д.Кузнецы; проведено грейдирование дорожного полотна в п.Засецкий, п.Шубартовка; выполнены работы по механизированной косьбе травы по обочинам дорог. | 1 |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельского поселения | 1 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Проведен ремонт участка автомобильной дороги в д. Большие Савки ул. Заречная | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/3)\*(1+1+1)\*100=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Большие Савки».

Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+71+100)/3=90%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Большие Савки» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 90%.

**Врио Главы администрации И.С. Аксютин**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

#### **Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Большие Савки», утверждённой постановлением от 04.03.2020 №15 (в редакции от 03.02.2021 №2, от 21.01.2022 № 2; от 03.02.2024 №9; от 26.01.2024 №6 от 07.02.2025 №10)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Большие Савки» проведена за 2024 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
   1. Основными целями муниципальной программы являются:

- Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей и молодежи на территориях, прилегающих к жилым домам, укрепление здоровья детей, профилактика детской заболеваемости, организация досуга детей и молодежи;

- создание условий для сохранения и развития культурного и спортивного потенциала населения сельского поселения «Деревня Большие Савки»;

- создание в сельском поселении «Деревня Большие Савки» доступной среды жизнедеятельности и условий для эффективной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта.

- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей.

В реализации целей и задач в 2024 году выполнены следующие мероприятия:

- Мероприятия по развитию спортивного потенциала населения;

- Организация досуга.

2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2024 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2024 году** | **% выполнения плана** |
| - % граждан сельских населенных пунктов привлеченных к занятиям физической культурой и спортом; | 30 | 30 | 100 |
| - % граждан сельских населенных пунктов участвующих в досуговой деятельности, в различных формах творчества. | 50 | 50 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/2)\*(100+100)=100%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Большие Савки» израсходовано 2044 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Поощрение муниципальных образований Калужской области – победителей регионального этапа конкурса | 180,0 | 180,0 | 100 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 50,0 | 0 | 0 |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организацией культуры. | 1831,0 | 1831,0 | 100 |
| Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 40,0 | 33,0 | 83 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Большие Савки».

**(1/4)\*(100+0+100+83)=71%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Поощрение муниципальных образований Калужской области – победителей регионального этапа конкурса | Выполнены работы по установке ограждений питьевых шахтных колодцев | 1 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | - | 0 |
| Создание условий для досуга и обеспечения жителей поселения услугами организацией культуры | Выплата заработной платы и налогов работников Сельских домов культуры в д. Большие Савки и д. Малые Савки | 1 |
| Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | Поставка спортивной формы | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/4)\*(1+0+1+1)\*100=75%**

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Большие Савки».

Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+71+75)/3=82%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Большие Савки» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 82%.

**Врио Главы администрации И.С. Аксютин**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

#### **Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Большие Савки», утверждённой постановлением от 04.03.2020 №19 (в редакции от 03.02.2021 №6, 21.01.2022 № 6, от 03.02.2023 №13, от 26.01.2024 №5, от 07.02.2025 №13)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Большие Савки»проведена за 2024 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения «Деревня Большие Савки»; - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения «Деревня Большие Савки»; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Деревня Большие Савки»; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Деревня Большие Савки».

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В реализации целей и задач в 2024 году выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по содержанию и ремонту уличного освещения.

- прочие мероприятия по благоустройству (спил аварийных деревьев);

- поощрение муниципальных образований Калужской области- победителей регионального этапа конкурса (работы по ремонту ограждения контейнерных площадок).

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2024 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2024 году** | **% выполнения плана** |
| -количество жителей привлеченных к участию в благоустройстве территории | 14 | 311 | 100 |
| количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 11 | 11 | 100 |
| - количество посаженных деревьев, шт. в год | 30 | 50 | 100 |
| - создано временных рабочих мест, имеющих социально-полезную направленность | 2 | 0 | 0 |
| - доля фонарей уличного освещения с энергосберегающими лампами от общего числа фонарей, % | 70 | 70 | 100 |
| - количество установленных сооружений благоустройства в год | 1 | 0 | 0 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/6)\*(100+100+100+0+100+0)=66,7%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Большие Савки» израсходовано 1468,4 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Поощрение муниципальных образований Калужской области – победителей регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» | 320,0 | 320,0 | 100 |
| Содержание и ремонт уличного освещения | 650,0 | 534,7 | 82 |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | 1754,3 | 231,8 | 13 |
| Содержание кладбищ, мест захоронения | 489,0 | 381,9 | 78 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Большие Савки».

**(1/4)\*(100+82+13+78)=68%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Поощрение муниципальных образований Калужской области – победителей регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» | Выполнены работы по ремонту ограждения контейнерных площадок | 1 |
| Содержание и ремонт уличного освещения | Оплачены работы по установке и замене уличных светильников. | 1 |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения. | Проведены работы по уборке территории сельского поселения и т.д. | 1 |
| Содержание кладбищ, мест захоронения | Услуги по сбору, вывозу и захоронению отходов не относящихся к ТКО на территории СП | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/4)\*(1+1+1+1)=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Большие Савки».

Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(66,7+68+100)/3=78%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Большие Савки» может считаться реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 78%.

**Врио Главы администрации И.С. Аксютин**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Большие Савки», утверждённой постановлением от 04.03.2020 №18 (в редакции от 03.02.2021 №5, от 21.01.2022 №5, от 03.02.2023 №12; от 26.01.2024 №4, от 07.02.2025 №12)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Большие Савки» проведена за 2024 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются

- обеспечение безопасности населения сельского поселения «Деревня Большие Савки».

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- предупреждение и ликвидация последствий ЧС;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

1. Оценка результативности Программы отслеживается на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2024 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2024 году** | **% выполнения плана** |
| Количество предупрежденных пожаров на территории сельского поселения | 1 | 1 | 100 |
| Оповещение населения системой сигналов громкого боя, % | 80 | 83 | 100 |
| Опашка населенных пунктов, км. | 10 | 0 | 0 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/3)\*(100+100+0)=67%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Большие Савки» израсходовано 0 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Реализация мероприятий направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении | 0 | 0 | 0 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Большие Савки» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Большие Савки».

**(1/1)\*(0)=0%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Реализация мероприятий направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении | - | 0 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/1)\*(1)\*0=0%**

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Большие Савки».

Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(67+0+0)/3=22,3%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Большие Савки» может считаться реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 22,3%.

**Врио Главы администрации И.С. Аксютин**